## Sheet1
Plano de referência da TecknoSolutions
Tarefa | Recursos | Esforço (Horas) | Duração (Dias) | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15
1. Gerenciamento de projetos | bar: Semana 1 to Semana 3
1.1. Realizar uma reunião inicial com as partes interessadas | 2 | 4 | 1 | bar: Semana 1
1.2. Cronograma de marcos e entregas do projeto | 2 | 8 | 3 | bar: Semana 1
1.3. Gerenciamento de recurso e orçamento | 2 | 8 | 3 | bar: Semana 2
1.4. Planejamento de gerenciamento de risco | 2 | 8 | 3 | bar: Semana 2 to Semana 3
2. Design | bar: Semana 4 to Semana 8
2.1. Definir requisitos de interface do usuário​ | 2 | 40 | 5 | bar: Semana 4
2.2. Criar wireframes e protótipos | 2 | 60 | 8 | bar: Semana 5 to Semana 6
2.3. Revisar o design com as partes interessadas | 2 | 8 | 3 | bar: Semana 7
2.4. Finalizar o design | 2 | 8 | 2 | bar: Semana 8
3. Desenvolvimento | bar: Semana 9
3.1. Desenvolver o módulo de faturamento​ | 5 | 120 | 3 | bar: Semana 9
3.2. Desenvolver recursos de automação para entrada de dados | 5 | 80 | 3 | bar: Semana 9
3.3. Desenvolver recurso de geração de relatórios​ | 5 | 40 | 3
3.4. Integrar com software de contabilidade | 5 | 80 | 2
3.5. Teste de unidade | 5 | 50 | 6
4. Garantia de qualidade
4.1. Executar teste de funcionalidade | 2 | 50 | 6
4.2. Executar teste de desempenho | 2 | 50 | 7
4.3. Executar teste de aceitação do usuário | 2 | 50 | 7
5. Lançamento e marketing
5.1. Preparar plano de marketing | 2 | 40 | 5
5.2. Lançar software para clientes​ | 2 | 40 | 5
5.3. Reunir feedback e oferecer suporte pós-lançamento | 2 | 30 | 5